## Аркуш1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование муниципальной программы: Развитие территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Отчетный период: 2023 год Ответственный исполнитель: Тузова Тамара Анатольевна
№ п/п | Наименование структурных элементов, мероприятий программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году, тысяч рублей | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тысяч рублей | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тысяч рублей | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. | Отраслевой проект 1. Благоустройство сельских территорий | Местный бюджет | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 100% | Проект выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 553.8 | 553.8 | 553.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие отраслевого проекта 1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Местный бюджет | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 100% | Мероприятие проекта выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 553.8 | 553.8 | 553.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2. | Отраслевой проект 2. Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией | Местный бюджет | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 100% | Проект выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 519.8 | 519.8 | 519.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие отраслевого проекта 2.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Местный бюджет | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 100% | Мероприятие проекта выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 519.8 | 519.8 | 519.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий 1. Обеспечение безопасности на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 685.4 | 685.4 | 685.4 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 182.5 | 182.5 | 182.5
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Местный бюджет | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 1.2. Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем | Местный бюджет | 355 | 355 | 355 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 1.3. Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории | Местный бюджет | 299 | 299 | 299 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 1.4. Мероприятия по развитию местной системы оповещения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 182.5 | 182.5 | 182.5
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 1552.3 | 1552.3 | 1552.3 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 885.3 | 885.3 | 885.3
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Местный бюджет | 1552.3 | 1552.3 | 1552.3 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 2.2. Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 885.3 | 885.3 | 885.3
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий 3. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 10658.4 | 10658.4 | 10658.4 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 108.6 | 108.6 | 108.6
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 3.1. Текущий ремонт жилого фонда | Местный бюджет | 2005.4 | 2005.4 | 2005.4 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 3.2. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Местный бюджет | 324.3 | 324.3 | 324.3 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие 3.3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Местный бюджет | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.4. | Мероприятие 3.4. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами коммунального хозяйства | Местный бюджет | 942.2 | 942.2 | 942.2 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.5. | Мероприятие 3.5. Организация уличного освещения | Местный бюджет | 2697.5 | 2697.5 | 2697.5 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.6. | Мероприятие 3.6. Сбор и вывоз твердых бытовых и коммунальных отходов | Местный бюджет | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.7. | Мероприятие 3.7. Озеленение | Местный бюджет | 999 | 999 | 999 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.8. | Мероприятие 3.8. Содержание мест захоронения | Местный бюджет | 285.2 | 285.2 | 285.2 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3.9. | Мероприятие 3.9. Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Местный бюджет | 2040.2 | 2040.2 | 2040.2 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 108.6 | 108.6 | 108.6
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий 4. Развитие социальной и культурной сферы на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 7247 | 7247 | 7247 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 2559.9 | 2559.9 | 2559.9
|  | Областной бюджет | 2031.3 | 2031.3 | 2031.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений | Местный бюджет | 6519.3 | 6519.3 | 6519.3 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие 4.2. Расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Местный бюджет | 321.4 | 321.4 | 321.4 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 1709.9 | 1709.9 | 1709.9
|  | Областной бюджет | 2031.3 | 2031.3 | 2031.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4.3. | Мероприятие 4.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения | Местный бюджет | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4.4. | Мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы | Местный бюджет | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 850 | 850 | 850
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4.5. | Мероприятие 4.5. Организация занятости детей, подростков и молодежи | Местный бюджет | 72 | 72 | 72 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий 5. Управление собственностью Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 367 | 367 | 367 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятие 5.1. Проведение кадастрового учета объектов и оценка их рыночной стоимости | Местный бюджет | 367 | 367 | 367 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий 6. Развитие деревни Бор - административного центра Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1050.4 | 1050.4 | 1050.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Мероприятие 6.1. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | Местный бюджет | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1050.4 | 1050.4 | 1050.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий 7. Развитие частей территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1573 | 1573 | 1573
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Мероприятие 7.1. Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | Местный бюджет | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1573 | 1573 | 1573
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий 8. Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Местный бюджет | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Мероприятие 8.1. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Местный бюджет | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Местный бюджет | 21042.2 | 21042.2 | 21042.2 | 100% | Муниципальная программа выполнена
|  | Районный бюджет | 3736.3 | 3736.3 | 3736.3
|  | Областной бюджет | 5728.3 | 5728.3 | 5728.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0